Приложение

к приказу МБОУ «СОШ №1» г.Сосногорска

 от 2022 г. № \_\_\_\_

**План мероприятий, направленный на открытие психолого-педагогического класса**

**в МБОУ «СОШ № 1» г. Сосногорска на 2022-2023 учебный год (далее – План)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник** | **Срок реализации** | **Результат** |
| **I.** | **Организационные мероприятия** |
| 1.1. | Изучение потребности в открытии класса психолого-педагогической направленности | Зам директора по УР | Май-июнь2022 | Сбор заявлений |
| 1.2. | Назначение ответственного за организацию и сопровождение деятельности психолого-педагогических классов/групп | Директор  | Июль-август 2022 | Приказ МБОУ «СОШ №1» г. Сосногорска |
| 1.3. | Создание условий для открытия и функционирования психолого-педагогического класса: наличие обученных педагогических работников, программ, утвержденных локальных нормативных актов, учебников | Зам директора по УР | Июль-август 2022 | Условия выполнены в полном объеме |
| 1.4. | Разработка локальных нормативных актов.Включение элективных курсов психолого-педагогической направленности в учебные планы / планы внеурочной деятельности / рабочей программы воспитания в части предпрофильной подготовки и профильного обучения | Зам директора по УР, педагоги | Июль-август 2022 | Внесены изменения в ООП СОО |
| 1.5. | Открытие психолого-педагогических класса  | Директор | Сентябрь 2022 | 10 класс |
| 1.6. | Формирование кластера организаций-партнеров / организаций-участников по реализации проекта | Управление образования/ Директор  | Октябрь 2022 | Договор о сетевых формах реализации образовательной программы / Соглашение о сотрудничестве – в 100% ОО, участвующих в проекте |
| 1.7. | Участие в муниципальных совещаниях по сопровождению деятельности психолого-педагогических классов | Директор, зам директора по УР | Ежегодно (июнь, декабрь) | Информационные материалы по итогам совещаний |
| **II.** | **Реализации программ элективных курсов, внеурочной деятельности, дополнительных общеразвивающих программ психолого-педагогической направленности** |
| 2.1. | Разработка образовательных программ / образовательных модулей  | Зам директора по УР, педагоги | Ежегодно  | Разработано  |
| 2.2. | Реализация программ элективных курсов, внеурочной деятельности, ДОП психолого-педагогической направленности | Директор, зам директора по ВР | Постоянно  | 100% реализация  |
| **III** | **Участие обучающихся классов психолого-педагогической направленности в региональных и федеральных конкурсах и др.** |
| 3.1. | Участия обучающихся общеобразовательных организаций в Российской психолого-педагогической олимпиаде школьников им. К.Д. Ушинского | Зам директора по УР, педагоги | Ежегодно по срокам федерального оператора олимпиады | Участие обучающихся в олимпиаде |
| 3.2. | Республиканский фестиваль вожатского творчества «Фестиваль вожатских идей» 8-11 классы | Зам директора по ВР, педагоги | Ежегодно с 2023 года | Участие обучающихся в фестивале |
| 3.3. | Региональный дистанционный конкурс «Школа моей мечты» 8-9 классы | Зам директора по ВР, педагоги | Ежегодно с 2023 года | Участие обучающихся в конкурсе |
| 3.4. | Региональный дистанционный конкурс видеоуроков «Проба пера» 10-11 классы | Зам директора по УР, педагоги | Ежегодно с 2023 года | Участие обучающихся в конкурсе |
| 3.5. | Профильные психолого-педагогические смены для обучающихся классов психолого-педагогической направленности | Зам директора по ВР, педагоги | Ежегодно по планам академии | Участие обучающихся в сменах |
| **IV.** | **Информационное сопровождение создания классов психолого-педагогической направленности** |
| 4.1. | Курсы повышения квалификации для педагогов, участвующих в реализации программ психолого-педагогической направленности | Директор | Август-сентябрь 2022 | Прохождение курсов повышения квалификации |
| 4.2. | Информационные семинары, вебинары по направлениям реализации проекта | Зам директора по УР, педагоги | Ежеквартально | Участие в семинарах |
| **V.** | **Профориентационные мероприятия** |
| 5.1. | Проведение анкетирования профессиональных предпочтений и склонностей обучающихся 8-10 классов общеобразовательных организаций, в которых функционируют психолого-педагогические классы | Зам директора по УР, педагоги | в течение 2023 года | Реализация проведения анкетирования |
| 5.2. | Включение в программу воспитания встреч обучающихся с ветеранами труда, педагогами – победителями всероссийских и международных профессиональных конкурсов и др. | Зам директора по ВР | в течение 2023 года | Корректировка программы воспитания |
| 5.3. | Включение родительской общественности в работу общеобразовательных организаций по содействию профессиональному самоопределению обучающихся в различных формах | Администрация школы | в течение 2023 года | Разъяснительная работа с родителями, привлечение родителей |
| 5.4. | Организация взаимодействия организаций и предприятий в содействии в профориентационной работе образовательных учреждений | Директор | в течение 2023 года | Организация работы |
| 5.5. | Создание возможностей для получения опыта профессионально-педагогических проб в современных видах образовательных практик: вожатство, наставничество, модераторство, подготовка и реализация собственных педагогических проектов, практика проведения обучающих школьных событий и воспитывающих мероприятий и т.п. | Зам директор по ВР | в течение 2023 года  | Организация работы |
| 5.6. | Разработка и реализация элективных курсов профориентационной направленности в рамках программ предпрофильной подготовки | Зам директора по УР, педагоги | в течение 2023 года | Разработка и реализация |